טיוטת Review ל-CTO

תנאים חוזיים מוצעים להעברה ל-Indicator

החלטה מוצעת: להעביר שמונה תנאים ל-Indicator לאחר אישור; להשאיר את סעיף 13.4 ב-Contracts בלבד.

| סעיף | תנאי חוזי | אירוע מפעיל ודדליין | החלטה מוצעת ונקודת Review |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | הכנת לוח זמנים מפורט | חתימת החוזה 10 ימים קלנדריים | להעביר ל-Indicator. לוודא שהחתימה מתועדת. |
| 3.8 | תגבור צוות עובדים לפי דרישת המזמין | דרישה מפורשת של המזמין 2 ימי עבודה | להעביר ל-Indicator. נדרש לוח חגים וזיהוי דרישה אופרטיבית. |
| 8.2 | תקופת בדק לטיב העבודות והחומרים | סיום כלל העבודות 12 חודשים | להעביר ל-Indicator. לקבע אירוע סיום קנוני. |
| 8.5 | החזר הוצאות למזמין בגין תיקון ליקויים | דרישה ראשונה של המזמין 7 ימים קלנדריים | להעביר ל-Indicator. ה-trigger הוא דרישה מתועדת. |
| 8.10.2.1 | תיקון פגם במערכות תומכות | קבלת הודעת המפקח 12 שעות | להעביר ל-Indicator. SLA קצר: לזהות מועד קבלה. |
| 8.10.2.1 | תיקון פגם במערכות רלוונטיות | קבלת הודעת המפקח 7 ימים קלנדריים | להעביר ל-Indicator. רשומה נפרדת משום שהמשך שונה. |
| 8.10.2.4 | בדיקה נוספת של טיב העבודות | מסירת תעודת השלמה 24 חודשים | להעביר ל-Indicator. לאשר אם חלק פרויקט יוצר תנאי נפרד. |
| 13.4 | איסור פנייה ללקוחות המזמינה | סיום ההתקשרות 6 חודשים | לא להעביר. התחייבות מסחרית/משפטית, לא תפעולית. |
| 15.3 | חזקת מסירה בדואר רשום | תאריך המשלוח 5 ימים קלנדריים | להעביר ל-Indicator. נדרש מקור משלוח מהימן. |

לאחר אישור: לכל תנאי מאושר תיווצר רשומת pending בטבלת היעד. ה-Indicator נשאר אחראי לזיהוי האירוע ולחישוב התאריך בפועל.