טיוטת Review ל-CTO

תנאים חוזיים מוצעים להעברה ל-Indicator

מטרה: לאשר אילו התחייבויות חוזיות יעברו ל-Indicator לצורך זיהוי trigger ומעקב.

סטטוס: טיוטת הצעות בלבד - טרם נכתבו החלטות או רשומות לטבלת היעד.

המלצה: להעביר שמונה תנאים ל-Indicator לאחר אישור; להשאיר את סעיף 13.4 ב-Contracts בלבד.

מועמדים להעברה ל-Indicator

סעיף 3.6 - הכנת לוח זמנים מפורט

דרישה חוזית: הקבלן מגיש לוח זמנים מפורט.

אירוע מפעיל: חתימת החוזה    |    דדליין: 10 ימים קלנדריים

נקודת Review: לוודא שהחתימה זמינה כאירוע מתועד למנוע.

סעיף 3.8 - תגבור צוות עובדים

דרישה חוזית: הקבלן מתגבר את הצוות לפי דרישת המזמין.

אירוע מפעיל: דרישה מפורשת של המזמין    |    דדליין: 2 ימי עבודה

נקודת Review: לזהות דרישה אופרטיבית ולא אזכור כללי של כוח אדם; תלוי בלוח חגים.

סעיף 8.2 - תקופת בדק

דרישה חוזית: אחריות הקבלן לטיב העבודות והחומרים.

אירוע מפעיל: סיום כלל העבודות    |    דדליין: 12 חודשים

נקודת Review: להגדיר אם אירוע הסיום הקנוני הוא סיום, מסירה או אישור מפקח.

סעיף 8.5 - החזר הוצאות בגין ליקויים

דרישה חוזית: הקבלן מחזיר למזמין הוצאות תיקון ליקויים.

אירוע מפעיל: דרישה ראשונה של המזמין    |    דדליין: 7 ימים קלנדריים

נקודת Review: ה-trigger הוא דרישת תשלום או החזר מתועדת, ולא גילוי הליקוי.

סעיף 8.10.2.1 - תיקון פגם במערכות תומכות

דרישה חוזית: תיקון פגם במערכות תומכות.

אירוע מפעיל: קבלת הודעת המפקח    |    דדליין: 12 שעות

נקודת Review: SLA קצר; יש לזהות מועד קבלה ולא רק מועד יצירת ההודעה.

סעיף 8.10.2.1 - תיקון פגם במערכות רלוונטיות

דרישה חוזית: תיקון פגם במערכות רלוונטיות.

אירוע מפעיל: קבלת הודעת המפקח    |    דדליין: 7 ימים קלנדריים

נקודת Review: תנאי נפרד מאותו סעיף משום שמשך הזמן שונה.

סעיף 8.10.2.4 - בדיקה נוספת של איכות העבודות

דרישה חוזית: בדיקה נוספת של טיב העבודות.

אירוע מפעיל: מסירת תעודת השלמה לפרויקט או לחלק ממנו    |    דדליין: 24 חודשים

נקודת Review: לאשר אם תעודה לחלק מהפרויקט יוצרת תנאי נפרד לכל חלק.

סעיף 15.3 - חזקת מסירה בדואר רשום

דרישה חוזית: הודעה בדואר רשום נחשבת כאילו נמסרה.

אירוע מפעיל: תאריך משלוח הדואר הרשום    |    דדליין: 5 ימים קלנדריים

נקודת Review: לוודא שמקור ה-trigger מספק תאריך משלוח מהימן.

מועמד שלא יועבר ל-Indicator

סעיף 13.4 - איסור פנייה ללקוחות

דרישה חוזית: איסור פנייה ללקוחות המזמינה לאחר סיום ההתקשרות.

אירוע מפעיל: סיום תקופת ההתקשרות    |    דדליין: 6 חודשים

נקודת Review: לא מועבר ל-Indicator: זו התחייבות מסחרית או משפטית, ולא תנאי תפעולי בלוח הזמנים.

החלטה נדרשת מה-CTO

לאשר את העוגן, משך הזמן והרלוונטיות התפעולית של שמונת המועמדים. לאחר אישור, ייווצרו רשומות pending בטבלת היעד; ה-Indicator יזהה את ה-trigger ויחשב את התאריך בפועל.